内计生协〔2018〕18号

自治区计生协关于建设全区

盟市、计划单列市计生协网站群的通知

各盟市、计划单列市计生协：

为进一步提升全区计生协宣传服务层次和效果，加快办公自动化进程，构建互联网+计生协的工作模式，自治区计生协决定在全区建立盟市、计划单列市计生协网站群。现将有关事项通知如下：

一、实施步骤

具体包括网站群需求调研、页面设置、站点部署、数据迁移、初步测试、上线测试、验收等阶段。网站群开发工作，从2月22日开始，至4月30日结束，大约70天。

二、经费预算

每个盟市子站开发费用2.7万元，其中1.7万元由自治区计生协负担，其余1万元由各盟市（不含计划单列市）计生协负担。考虑网站群系在自治区计生协网站基础上开发，该项费用可从维修维护科目中支出。

三、网站群管理

网站群建成后，一年期内由开发商免费维护，一年之后，维护费用由自治区计生协负担。各子站日常管理由各盟市、计划单列市各自负责，技术支持和维护由我会和网站群开发商负责。

请各盟市、计划单列市计生协要高度重视网站群建设工作，按照有关要求，确定1名工作人员负责此项工作，并于2月13日前将名单报送我会。同时要做好相关准备工作，务必全力配合我会和网站群开发商按照网站群开发实施进度表的要求按期完成有关工作。

附：1、全区盟市、计划单列市网站群开发实施方案

2、全区盟市、计划单列市网站群开发实施进度表

联系人：赵志光

电  话：4935976

2018年2月8日

附件1：

全区盟市、计划单列市计生协

网站群开发实施方案

2016年5月，自治区计划生育协会建成了门户网站，在宣传政策法规、党建工作、各地经验，普及科普知识等方面发挥了重要作用，大幅度增强了宣传效果，同时设立了与百姓互动的会长信箱、在线调查、建言献政、在线咨询和信息公开栏目，建立了文件传送和下载栏目，提升了办公效率。为了让各盟市协会也具有宣传交流的平台，响应国家集约化建设的号召，拟将各盟市、计划单列市计生协网站也统一建立在自治区计生协的网站平台上，一方面可以共享自治区计生协的网站平台、硬件服务器资源和网络资源，另一方面也节省了各盟市网站开发费用和管理维护成本,同时统一管理数据，为将来形成大数据系统建立良好的平台基础。

一、主要功能

（一）实现站群体系，完成资源整合。 以自治区计划生育协会门户网站平台为基础，建设各盟市、计划单列市子网站,形成网站群体系,完成资源整合。建立网站群与运行管理所需的标准规范体系，构造网站群管理与支撑环境，保障网站群可持续发展。

（二）统一平台，统一管理，共享软件硬件资源。建设全区计划生育协会网站群，实现全部站点统一管理，将各盟市计生协的信息联系起来，使各个信息点不再互相独立，将以统一的门户入口协同为来访者提供良好、便捷的服务。来访者可以方便地通过一点式服务平台统一获得信息和服务，站点群管理实现统一权限分配，统一导航和检索，统一开发供各盟市计生协共享共用网站群的软、硬件资源，共享共用管理系统、互动交流系统。

（三）实现一站式服务，方便百姓服务。通过各盟市统一网站群实现相关功能,方便服务网民、百姓，无需百度搜索，统一入口，提供全区计生协信息专业服务7*24小时服务。

（四）实现信息报送系统和网站无缝对接，有效保障网站信息内容。实现网站信息下级报送、主管级审核、维护人员发布、自动统计计分的工作模式。

二、主要特点

（一）安全性好。网站采用前台与后台分离，同时对sql注入做了多层的安全防护措施，尽最大程序防止黑客的攻入，数据库对前台用户屏蔽，前台用户只能浏览系统自动生成的HTML格式网页，攻击者攻击网站数据库变得非常困难。

（二）稳定性好。本平台属于内蒙古地区自主研发平台，具有版权局颁发的版权证书，经过在本地区各单位上百家客户近10年的使用，显示出强大的稳定性，具备7*24小时不间断的运行能力，可快速部署网站，在需求明确后，在很短时间内即可部署完成相关子网站。同时由于是自主研发平台，如客户有特殊功能需求，可方便实现二次开发定制。

（三）易用、扩展性。本系统平台具有良好的扩展性，目前使用最多的乌兰察布市网站群，一个平台下运行大约700多个子网站,运行时间已有10年，每年都有新功能在不断完善，显示出强大的可扩展性。同时，使用方便，操作简单，可随时增减站点和栏目，每个栏目可方便地更换位置，变更各种设置，只需具有简单的网站知识就可以操作。

（四）信息共享灵活。站群内灵活的信息共享，子站与子站之间的信息共享，主站自动抽取子站信息，主站自动往子站下推信息，子站自动上报信息。

（五）完善的权限控制。后台站点栏目可独立设置访问权限，各自独立管理自己的网站，可按权限共享公共栏目，公共信息。前台已发布的信息可按权限浏览，每条信息发布时可设置浏览权限，可以排行，可以统计。

（六）完善的统计排行。本系统系自主研发集成嵌入统计排行系统。客户通过简单布署，即可实现统计排行功能，无需另外购买。统计每条信息的浏览量，并自动生成浏览量排行，对栏目数、信息数、访问量进行统计，并做了详细的访问分析。

（七）最新信息统一展现。系统可自动显示最新发布的信息，且集中在一个栏目下，方便浏览。

（八）模块化设计。系统采用模块化设计，只需对需求进行详细分析，对栏目进行科学归类，模块化设计，无需编程。

（九）完善的信息报送、采编、刊物制作。系统集成完善的信息报送、采编系统，并对信息报送、采用情况可进行实时状态跟踪，对报送、采用情况进行详细的计分统计、分析。

(九)完善全文搜索系统。系统集成了公司自主研发的全文搜索系统，可实现百万条数据秒级搜索速度，客户可直接配置使用。

（十）先进的开发技术。本网站群平台，从研发、使用、完善已近10年时间，基于目前最先进，最流行的J2EE平台，可在Windows +SQL Server上部署，也可在Linux+Oracle上布署。前台采用最新 Div+Css技术模块化设计，并采用Ajax技术，最终生成Html静态页，后台采用Struts+Hibernate+Spring框架技术实现, 平台完全自主研发，完全掌握源代码，客户需要的任何功能可实时开发，同时可以对有JAVA程序、SQL数据库开发队伍的客户开放所有源代码，方便用户使用。

（十一）网站可实现静动态结合。通过Ajax调用数据库，功能更加灵活。

（十二）数据库结构采用了框架与数据分离的设计方式，更加方便平台升级与维护。

（十三）系统采用三层结构设计，数据库、中间层、应用层，所有访问都不直接访问数据库，通过中间层进行。

三、实施步骤

（一）组建开发队伍。由甲方指派1至2名具有一定专业知识的人员，乙方(实施方)将组织不少于5个人的实施开发队伍，进行建设。总负责1名，负责总体协调包括技术部分与商务部分；美工人员3名，进行需求调研与页面设计；项目经理1名，进行站点的布署、实施；高级程序员1名，负责个性需求开发，协助项目实施经理工作。

（二）需求调研。由乙方安排调研人员与甲方重点沟通各子站的栏目、色调、布局等主要需求。初步调研，需达到80-90%的准确率，按照统一的调研模板与客户一起进行沟通、分析，同时参照国内优秀网站模式，经过多次沟通、分析后，最终形成统一方案。调研人员与客户签字确认，转入公司项目管理系统备案。

（三）页面设计。需求确定后，由美工人员进行页面设计，同时及时与甲方沟通，进行修改，最终确定方案，转入项目管理系统。

（四）站点布署。页面设计完成后，由项目实施经理进入站群平台进行布署，主要包括结构布署，页面切图加载，包括主页、二级页、三级页面、专题类页面、互动交流类页面、全文搜索类页面、其他页面，站点设立、栏目建立、站点权限设计、各子站用户建立、权限分配，站点间关系策略设计设置等。

（五）数据迁移、初步测试。布署工作结束后，可以加载部分数据，同时与甲方进行检查、修改，参照需求文档，进行比对，看是否达到预期效果并进行完善。

（六）上线测试完善。在初步测试完成后，可以通知各盟市加载数据，进行线上测试，随着数据量的加大，主要测试系统稳定性、运行速度，检验硬件环境是否运行正常，同时收集盟市子站的个性需求，进行修改完善。

（七）验收。由双方项目主要负责人组织建设本项目的主要参与人员共同进行验收签字，同时提出意见和建议，在一年的服务期内进行修改完善。

四、建设周期

本项目建设周期大约9周时间，63个工作日。

五、售后服务

项目建成后，公司将指派专人，为本站群的稳定运行，提供一年的免费技术支持服务，主要包括保障系统稳定运行以及运行过程中的完善服务，不包括大面积的结构性修改设计布署、功能性开发服务。如有额外紧急需求，公司必须以客户为中心，双方根据实际情况友好协商，按照最小成本提供相关服务。

六、开发费用

每个子网站开发费用为2.7万元，共14个，合计37.8万元，其中12个盟市负担12万元，其余25.8万元由自治区计生协负担。一年之后，各盟市计生协网站群服务费用为每年6万元，由自治区计生协统一负担。

附件2：

| 盟市、计划单列市网站群开发实施进度表 |
| --- |
| 实施阶段 | 开始时间 | 完成时间 |
| 需求调研 | 2月22日 | 3月8日 |
| 页面设计 | 3月9日 | 3月24日 |
| 站点部署 | 3月25日 | 4月9日 |
| 数据迁移 | 4月10日 | 4月16日 |
| 初步测试 | 4月17日 | 4月22日 |
| 上线测试 | 4月23日 | 4月28日 |
| 项目验收 | 4月29日 | 4月30日 |

内蒙古自治区计划生育协会综合部     2018年2月8日印发

校对：于佳                                      共印14份